Муниципальное бюджетное учреждения  Егорлыкского района

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Егорлыкского района Ростовской области

ПРОТОКОЛ № 6

заседания рабочей группы по реализации проекта «Оптимизация процесса оказания услуг пункта проката технических средств реабилитации»

от «27» августа 2024г.

Состав комиссии:

Руководитель группы:    Симко Н. П.

Состав рабочей группы: Гончарова Н. Н.

Кравцова И. П.

Повестка дня:

Анализ проблем и выявление путей их решений.

Слушали:

- Заместителя директора, Симко Н. П.:

- рассказала, что рабочей группой определены проблемы и мероприятия по их решению, а именно:

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| расположение пункта проката на втором этаже | вызов-кнопка специалиста |
| устранение лишних движений по коридору | перенести пункт проката в кабинет по соседству с кабинетом специалистов по социальной работе |
| потеря времени в случае отсутствия ТСР | размещение информации о наличии свободных ТСР на сайте учреждения |
| потеря времени на формирование пакета документов | установить в кабинете специалистов по социальной работе ксерокс |
| отсутствие одного из специалистов | закрепить за одним специалистом пункт проката, который будет заниматься поиском, подбором ТСР, регистрацией в журнале, оформлением договора, копированием документов, консультация о правилах эксплуатации ТСР. |
| снижение временных потерь | организация компактной рабочей зоны. Соблюдение порядка, дисциплина, систематическая уборка |

Решение:

Работать по выявленным проблемам.

Голосовали:

ЗА – 3 человек

ПРОТИВ – нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

.

Руководитель группы:                                                     Симко Н. П.

Члены рабочей группы:                                                   Гончарова Н. Н.

Кравцова И. П.